## Plan
Daglig tidsplan
Uge: | 33-34
Projekt | Advokaterne
Klokkeslæt | Fredag Uge 32 | Mandag Uge 33 | Tirsdag Uge 33 | Onsdag Uge 33 | Torsdag Uge 33 | Fredag Uge 33 | Mandag Uge 34 | Tirsdag Uge 34 | Onsdag Uge 34 | Torsdag uge 34
8:10 | Udarbejd tidplan | Start af frontend (Angular4) | Home komponent udarbejdelse i HTML/CSS | Kontakt komponent udarbejdelse i HTML/CSS | Admin Komponent Historie udarbejdes i HTML/CSS | Start af backend del (PHP) til at uføre CRUD til div komponenter | Angular service udarbejdes til at lave AJAX kald til backend for at hente data til frontend visninger | Backend - PHP billedeupload CRUD funktion udarbejdes | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning
9:40 | Tidsplan | Layout opbygning i komponenter | Home komponent udarbejdelse i HTML/CSS | Start af administrations panel | Admin Komponent services udarbejdes i HTML/CSS | Backend - PHP DB forbindelse/config udarbejdes | Backend - PHP til at rette på data i DB fra admin panel / Via AJAX kald fra angular | Backend - PHP billedeupload CRUD funktion udarbejdes | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning
10:00 | Start design af Database (ER diagram) | Layout opbygning i komponenter | Services Komponent udarbejdelse i HTML/CSS | Layout af admin panel udarbejdes i HTML/CSS | Admin Komponent services udarbejdes i HTML/CSS | Backend - PHP til at hente data til frontend visninger udarbejdes | Backend - PHP til at rette på data i DB fra admin panel / Via AJAX kald fra angular | Backend - PHP billedeupload CRUD funktion udarbejdes | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning
11:30 | ER diagram | Grundlayout/design i HTML /CSS | Chefe's blog Komponent udarbejdelse i HTML/CSS | Layout af admin panel udarbejdes i HTML/CSS | Admin Komponent services udarbejdes i HTML/CSS | Backend - PHP til at hente data til frontend visninger udarbejdes | Backend - PHP til at rette på data i DB fra admin panel / Via AJAX kald fra angular | Backend - PHP billedeupload CRUD funktion udarbejdes | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning
12:00 | ER diagram | Grundlayout/design i HTML /CSS | Chefe's blog Komponent udarbejdelse i HTML/CSS | Admin Komponenter oprettes til de forskellige funktioner | Admin Komponent Blog indlæg udarbejdes i HTML/CSS | Backend - PHP class til at hente data til frontend visninger udarbejdes | Backend - PHP til at rette på data i DB fra admin panel / Via AJAX kald fra angular | Backend - PHP login funktion med bruger roller samt session til anulgar | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning | Projekt aflevering / Data dumps m.m
13:30 | ER diagram | Implementering af Angular router | Om os Komponent udarbejdelse i HTML/CSS | Admin Komponent side oplysninger/indstillinger udarbejdes i HTML/CSS | Admin Komponent Blog indlæg udarbejdes i HTML/CSS | Angular service udarbejdes til at lave AJAX kald til backend for at hente data til frontend visninger | Backend - PHP til at slette på data i DB fra admin panel / Via AJAX kald fra angular | Backend - PHP login funktion med bruger roller samt session til anulgar | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning | Projekt aflevering / Data dumps m.m
15:10 |  |  | Om os Komponent udarbejdelse i HTML/CSS | Admin Komponent side oplysninger/indstillinger udarbejdes i HTML/CSS | Admin Komponent Blog indlæg udarbejdes i HTML/CSS | Angular service udarbejdes til at lave AJAX kald til backend for at hente data til frontend visninger | Backend - PHP til at slette på data i DB fra admin panel / Via AJAX kald fra angular | Angular service til login og session håndtering udarbejdes | Afsat tid til manglende funktioner & finpudsning | Projekt aflevering